**Приложение № 1 к приказу №529 от 11.11.2020.**

**План (дорожная карта)**

первоочередных действий по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием ГБПОУ Областной многопрофильный техникум.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы по внедрению механизмов вовлеченияОДО. | Ноябрь 2020 г | Директор | Приказ ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 2 | Утверждение ответственногокуратора по внедрениюмеханизмов вовлечения ОДО | Ноябрь 2020 г | Директор | Приказ ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 3 | Разработка и утверждение нормативной базывнедрения механизмов вовлечения ОДО, включающие:- дорожные карты;- положения;-договора и соглашения. | Ноябрь 2020 г | Рабочая группа | Приказ ГБПОУ Областной многопрофильный техникум, документация |
| 4 | Проведение совещаниярабочей группы по внедрениюмеханизмов вовлечения ОДО | Ноябрь 2020 г | Рабочая группа | Совещание проведено. |
| 5 | Разработка Плана ГБПОУ Областной многопрофильный техникум по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | Ноябрь 2020 г | Рабочая группа | Плана ГБПОУ Областной многопрофильный техникум по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации |
| 6 | Формирование перечня социально-партнерскихорганизаций, участвующих во внедрениимеханизмов вовлечения ОДО | Ноябрь 2020 г | Рабочая группа | Перечень партнерскихорганизаций |
| 7 | Участие в областныхсеминаров по отдельным вопросам внедрениямеханизмов вовлечения ОДО | По графику ГБОУ ДПО НИРО | Рабочая группа | Проведены областныеСеминары.Программы и материалыобластных семинаровразмещены на сайте ГБОУДПО НИРО |
| 8 | Популяризация процесса внедрения механизмоввовлечения ОДО через СМИ, информационные ресурсыв сети Интернет, сообщества в социальных сетях. | Ноябрь  | Инженер-электроник, рабочая группа | Создание специальной рубрики в социальныхсетях, на официальном сайте образовательнойорганизации и районной газете. |
| 9 | Разработка методических рекомендаций пообновлению содержания основных идополнительных программ среднегопрофессионального образования, программразвития образовательных организаций с учетомактуализации участия представителей работодателей | Декабрь 2020 г. | Методисты | Методические рекомендации. |
| 10 | Разработка методических рекомендаций и реализация посоциальному проектированию. | Декабрь 2020 г. | Педагог-организатор | Методические рекомендации. |
| 11 | Разработка методических рекомендаций и реализация поорганизации профориентационной деятельности в образовательной организации, в том числепрофессиональных и социальных проб дляобучающихся. | Декабрь 2020 г. | Зам.директора по УР,УПР,ВР | Методические рекомендации. |
| 12 | Разработка и реализация тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсовпрофессионального мастерства), нацеленных на популяризацию вовлечения ОДО | Декабрь 2020 г. | Рабочая группа | В план техникума по внедрению механизмов вовлечения ОДО внесены мероприятия. |
| 13 | Проведение мониторинга и анализа реализации иэффективности внедрения механизмоввовлечения ОДО | Декабрь 2020 г. | Ответственные кураторы | Аналитическая справка. |
| 14 | Контроль реализации мероприятий и координирование внедрения механизмов вовлечения ОДО: | Декабрь 2020 г. | Ответственные кураторы | Подготовка предложений по совершенствованиюсистемы внедрения механизмоввовлечения ОДО (на основе анализапредложений ОУО, результатов мониторинга иобобщения опыта внедрения механизмов). разработка плана на 2021-2024 г.г. |